| TỔNG CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TCTK-DSLD | Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2004 |

## PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 1/4/2004

Thực hiện kế hoạch điều tra biến động dân số thời điểm 1 tháng 4 hàng năm và căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ công tác kế hoạch hoá dân số, Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2004 với nội dung như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC ĐIỀU TRA

- Thu thập một số thông tin cơ bản về số dân, tình hình biến động sinh, chết, di cư;

- Thu thập một số thông tin cơ bản về mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút điều hoà kinh nguyệt và nạo phá thai của dân số.

Các thông tin trên phải đại diện được cho từng tỉnh, thành phố, khu vực thành thị, nông thôn của các vùng và cả nước.

### II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA

1. Phạm vi điều tra

Cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2004 sẽ được tiến hành ở 3840 địa bàn mẫu được chọn ngẫu nhiên trong cả nước để số liệu thu thập được có thể đại diện cho cấp tỉnh/thành phố, cho thành thị, nông thôn cấp vùng và cho toàn quốc.

2. Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra là toàn bộ nhân khẩu thực tế thường trú của hộ và các sự kiện biến động dân số (sinh, chết) xảy ra trong thời gian từ ngày 1/1/2003 đến hết ngày 31/3/2004 trên phạm vi các địa bàn điều tra mẫu đã được chọn. Cuộc điều tra còn điều tra cả các hộ và nhân khẩu thuộc lực lượng quân đội và công an quản lý nhưng thường xuyên cư trú trên địa bàn điều tra.

3. Đơn vị điều tra và người cung cấp thông tin

Đơn vị điều tra là hộ. Chủ hộ (hoặc người lớn có trách nhiệm trong hộ, khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin chính. Riêng các câu hỏi điều tra về sinh đẻ và sử dụng biện pháp tránh thai sẽ phỏng vấn trực tiếp phụ nữ từ 15-49 tuổi và phụ nữ 15-49 tuổi đang có chồng.

### III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Để thu thập đầy đủ các thông tin về biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình, phiếu điều tra được thiết kế để sử dụng trong cuộc điều tra này, ngoài thông tin định danh, sẽ bao gồm hai phần sau:

### Phần I. Thông tin về những nhân khẩu thực tế thường trú trong hộ

### Phần này tiến hành điều tra các chỉ tiêu sau:

- Họ và tên các nhân khẩu thực tế thường trú trong hộ;

- Quan hệ với chủ hộ;

- Giới tính;

- Tháng năm sinh;

- Tình hình di cư;

- Tình trạng hôn nhân hiện tại;

- Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được;

- Số con đã sinh, số con đã chết và lần sinh gần nhất;

- Tình hình sử dụng các BPTT, hút điều hoà kinh nguyệt và nạo/phá thai.

Phần II. Thông tin về số người chết của hộ

Phần này thu thập thông tin về (những) người chết trong hộ trong thời gian từ ngày 1 Tết Quí Mùi (1/2/2003 dương lịch) đến 31/3/2004, bao gồm: họ tên người chết, giới tính, tháng năm chết, tháng năm sinh và tuổi khi chết.

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1. Thời điểm và thời gian điều tra

- Cuộc điều tra được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2004.

- Thời gian điều tra ở địa bàn là 9 ngày, bắt đầu từ 1/4/2004.

2. Phương pháp điều tra

Công tác điều tra thu thập số liệu ở các hộ sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên phải đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra.

### V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Công tác chuẩn bị

a- Thiết kế mẫu

Mẫu của cuộc điều tra biến động dân số và nguồn lao động 1/4/2004 là mẫu hệ thống phân tầng, đại diện cho cấp tỉnh. Vì vậy, mỗi tỉnh, thành phố có quy mô mẫu khoảng trên 26 000 nhân khẩu tương ứng khoảng 60 địa bàn điều tra; với quy mô mẫu cả nước khoảng 1,6 triệu dân (chiếm khoảng 2%). Các địa bàn điều tra mẫu sẽ do Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Dân số và Lao động) chọn từ danh sách các địa bàn điều tra lập trong cuộc TĐTDS và nhà ở năm 1999 sau khi đã được các tỉnh/thành phố thẩm định theo Công văn số 747/TCTK-DSLĐ ngày 29 tháng 10 năm 2003.

Tổng cục Thống kê sẽ thông báo với các tỉnh/thành phố danh sách các địa bàn được chọn vào mẫu để rà soát và thống nhất danh sách các địa bàn mẫu cho từng tỉnh. Đồng thời, Tổng cục sẽ gửi các sơ đồ, bảng kê của những địa bàn đó tới từng tỉnh, thành phố để tiến hành hiệu chỉnh (cập nhật) theo kế hoạch trước khi triển khai bước điều tra.

b- Hiệu chỉnh sơ đồ và lập bảng kê

Trên cơ sở sơ đồ, bảng kê nói trên do Tổng cục gửi về, các tỉnh, thành phố rà soát lại toàn bộ địa bàn điều tra, bổ sung các hộ mới chuyển đến và đánh dấu các hộ chết/chuyển đi cả hộ từ ngày 1/4/1999 đến hết ngày 31/3/2004 vào bản chụp (photocopy) sơ đồ, bảng kê do Vụ Thống kê Dân số và Lao động chuyển về địa phương để sao chép lại toàn bộ số hộ, số khẩu của địa bàn điều tra sang bảng kê mới theo mẫu và quy trình đã quy định.

c- Chọn cử điều tra viên

Điều tra viên (ĐTV) là lực lượng quyết định chất lượng cuộc điều tra. Vì vậy, yêu cầu phải chọn những người có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông cơ sở trở lên (trừ các địa bàn miền núi cao có thể thấp hơn) và được huấn luyện chu đáo. Mỗi điều tra viên phụ trách một địa bàn.  Không chọn những cán bộ đăng ký hộ tịch, đăng ký dân số hoặc cán bộ chuyên trách công tác dân số – KHHGĐ làm ĐTV, tốt nhất nên chọn ĐTV là nữ.

Đối với địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa có thể cử người dẫn đường kiêm phiên dịch nếu cần.

d- Công tác huấn luyện

Công tác huấn luyện sẽ được tiến hành theo hai bước:

- Bước một: Tổng cục Thống kê sẽ mở 2 lớp huấn luyện giảng viên cho cấp tỉnh, thành phố (một cho các tỉnh/thành phố phía Bắc và một cho các tỉnh/thành phố phía Nam), thời gian 2 ngày vào nửa đầu tháng 3 năm 2004.

- Bước hai: Cục Thống kê các tỉnh, thành phố huấn luyện cho lực lượng điều tra viên và cán bộ kiểm tra, giám sát, thời gian 2 ngày vào cuối tháng 3 năm 2004.

e- Thiết kế và phân phối tài liệu

Phiếu và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ do Tổng cục Thống kê thiết kế, in ấn và phân phối cho các tỉnh, thành phố theo tiến độ.

2. Công tác điều tra tại địa bàn

Công tác điều tra ghi phiếu sẽ thực hiện trong 9 ngày đầu tháng 4 năm 2004, bắt đầu từ 1/4/2004 và kết thúc chậm nhất vào 15/4/2004. Qui định mỗi điều tra viên phải điều tra bình quân 11 hộ trong 1 ngày.

3. Công tác tổng hợp và bàn giao tài liệu

a. Cấp huyện

Căn cứ vào phiếu điều tra của các địa bàn, các huyện/quận làm báo cáo nhanh kết quả điều tra theo Mẫu số 1. Gửi báo cáo nhanh kết quả điều tra, phiếu điều tra biến động dân số và KHHGĐ cùng với sơ đồ, bảng kê về tỉnh, thành phố chậm nhất vào ngày 20/4/2004.

b- Cấp tỉnh, thành phố

Trên cơ sở các báo cáo nhanh của các huyện/quận; các tỉnh/thành phố làm báo cáo nhanh kết quả điều tra theo Mẫu số 2 gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Dân số và Lao động) chậm nhất vào ngày 30/4/2004. Đồng thời gửi toàn bộ phiếu điều tra đã được kiểm tra cùng với sơ đồ bảng kê về TCTK với thời hạn trên.

c- Cấp Trung ương

Căn cứ vào hệ thống biểu và hướng dẫn tổng hợp do Vụ Thống kê Dân số và Lao động thiết kế, việc nhập tin và tổng hợp kết quả điều tra sẽ được thực hiện bằng máy tính điện tử ở cấp Trung ương và hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2004.

+ Trung tâm Tin học Thống kê có trách nhiệm:

- Viết chương trình nhập tin, tiến hành nhập tin và hiệu đính toàn bộ phiếu điều tra của các tỉnh/thành phố.

- Tổng hợp các chỉ tiêu trong phiếu điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình theo các biểu mẫu do Vụ Thống kê Dân số và Lao động biên soạn.

- In và cung cấp kết quả điều tra bằng giấy và sao lưu vào đĩa CD-ROM cho Vụ Thống kê Dân số và Lao động và các tỉnh/thành phố bao gồm: 2 hệ biểu đã suy rộng cho cấp tỉnh; 1 hệ biểu đã suy rộng và 1 hệ biểu tuyệt đối (chưa suy rộng) cho cấp toàn quốc; 1 đĩa CD-ROM gồm toàn bộ số liệu đã suy rộng và tuyệt đối (chưa suy rộng) có thể dùng trong môi trường EXCEL và số liệu micro có thể dùng trong môi trường SPSS.

+ Vụ Thống kê Dân số và Lao động có trách nhiệm:

- Phối hợp với Trung tâm Tin học Thống kê tiến hành kiểm tra, biên soạn nội dung và quy trình hiệu đính, thiết kế mẫu biểu và quy định tổng hợp số liệu.

- Nhận, kiểm tra chất lượng một số chỉ tiêu cơ bản trên phiếu và bàn giao cho Trung tâm Tin học Thống kê.

Sau khi tổng hợp toàn bộ kết quả của cuộc điều tra, Vụ Thống kê Dân số và Lao động sẽ gửi kết quả tổng hợp về địa phương để nghiên cứu sử dụng, đồng thời tiến hành đánh gía chất lượng, phân tích, biên soạn và phát hành kết qủa chính thức vào tháng 2 năm 2005.

### VI. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương:

1.1 Vụ Thống kê Dân số và Lao động: có tránh nhiệm chỉ đạo thực hiện toàn bộ cuộc điều tra, bao gồm: thiết kế mẫu, xây dựng phương án, thiết kế phiếu điều tra và biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, tập huấn nghiệp vụ điều tra cho cán bộ chỉ đạo và chuyên viên nòng cốt của các tỉnh/thành phố, tổng hợp và công bố kết quả điều tra.

1.2. Trung tâm Tin học Thống kê: có trách nhiệm viết chương trình nhập tin, nhập tin và cùng với Vụ Thống kê Dân số và Lao động kiểm tra, hiệu đính kết quả nhập tin, tổng hợp kết quả điều tra theo các biểu tổng hợp do Vụ Thống kê Dân số và Lao động thiết kế.

2. Cấp tỉnh, thành phố

Cục Thống kê các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ trì việc tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn đã được Trung ương chọn thuộc phạm vi của tỉnh, thành phố. Để đảm bảo cho cuộc điều tra thắng lợi, các tỉnh, thành phố cần tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Uỷ ban nhân dân các cấp, đồng thời coi trọng công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra đến từng hộ thuộc các địa bàn điều tra được chọn.

Trong qúa trình chỉ đạo cuộc điều tra, Cục Thống kê cần phân công cán bộ đã được tập huấn nghiệp vụ điều tra trực tiếp xuống từng địa bàn để kiểm tra, giám sát và giúp đỡ ĐTV thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

3. Cấp huyện, quận, thị xã

Lãnh đạo Phòng thống kê các huyện/quận/thị xã có địa bàn được chọn làm mẫu điều tra có trách nhiệm lựa chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra, chỉ đạo và chọn cử cán bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác điều tra ở địa bàn.

Trong thời gian điều tra, số cán bộ nói trên phải đi xuống địa bàn để kiểm tra, giám sát và giúp đỡ ĐTV thực hiện điều tra, ghi phiếu theo đúng quy định, đồng thời nghiệm thu phiếu điều tra và làm các báo cáo theo mẫu quy định khi kết thúc bước điều tra, ghi phiếu.

### VII. KINH PHÍ ĐIỀU TRA

Tổng cục Thống kê (Vụ Kế hoạch - Tài chính) có trách nhiệm cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí điều tra cho Cục Thống kê các tỉnh, thành phố tiến hành tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra. Đồng thời, hướng dẫn các Cục Thống kê quản lý, sử dụng và thực hiện báo cáo quyết toán tài chính.

Văn phòng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp, cấp đầy đủ kịp thời, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí điều tra cho Vụ Thống kê Dân số và Lao động. (Có bản dự trù kinh phí kèm theo).

K/T TỔNG CỤC TRƯỞNG TCTK

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Cục TK các tỉnh, thành phố;

- TTTH Thống kê (để phối hợp);

- Vụ Kế hoạch-Tài chính (để phối hợp);

- Văn phòng TCTK (để phối hợp);

- Lưu văn thư TCTK, Vụ DS-LĐ.

##### Nguyễn Văn Tiến

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2004

| SỐ TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | TRÁCH NHIỆM CHÍNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế mẫu | Tháng 1-2 | Vụ DSLD |
| 2 | Thiết kê nội dung | Tháng 1-2 | Vụ DSLD |
| 3 | In phiếu điều tra và tài liệu | Tháng 2-3 | Văn phòng TCTK |
| 4 | Tập huấn cho cấp tỉnh | Đầu tháng 3 | Vụ DSLD |
| 5 | Tập huấn giám sát viên và điều tra viên | Tháng 3 | Các Cục TK tỉnh/thành phố |
| 6 | Hiệu chỉnh sơ đồ/bảng kê | Cuối tháng 3 | Các Cục TK |
| 7 | Cấp phát kinh phí | Tháng 2-3 | Vụ KHTC |
| 8 | Tuyên truyền, điều tra và giám sát tại địa bàn | Nửa đầu tháng 4 | Toàn ngành TK |
| 9 | Gửi báo cáo nhanh, sơ đồ/bảng kê và phiếu điều tra về Cục TK | 20/4 | Phòng TK huyện/quận |
| 10 | Gửi báo cáo nhanh về TCTK (Vụ DSLD) | 30/4 | Các Cục TK |
| 11 | Kiểm tra chất lượng, hoàn thiện phiếu điều tra | 10 ngày cuối tháng 4 | Các Cục TK |
| 12 | Gửi phiếu điều tra và sơ đồ/bảng kê về TCTK | 30/4 | Các Cục TK |
| 13 | Kiểm tra và bàn giao phiếu điều tra cho TTTH Thống kê | 10 ngày đầu tháng 6 | Vụ DSLD |
| 14 | Gửi báo cáo đánh giá quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện (tập huấn, điều tra, giám sát chất lượng ghi phiếu, tổng hợp nhanh) | 15/6 | Các Cục TK |
| 15 | Gửi kết quả tổng hợp về các tỉnh | Tháng 10 | Vụ DSLD |
| 16 | Đánh giá chất lượng, phân tích và phát hành kết quả chính thức | Tháng 12/04 -2/05 | Vụ DSLD |